## 明细表
2022年度武陟县衔接推进乡村振兴项目实施计划完成情况汇总表
单位:万元
| 县（市、区） | 项目名称 | 项目性质 | 衔接资金总规模 | 项目批复时间 | 开工时间 | 竣工时间 | 衔接资金拨付情况 |  |  |  |  | 支付比例 | 项目未竣工原因或资金未支付完毕原因说明
[8 empty] | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金
1 | 武陟县 | 2022年度武陟县龙泉街道田中禾加工项目 | 产业发展 | 198.3 | 2022-01-03 | 2022-04-06 | 2022-06-06 | 198.3 |  | 198.3 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
2 | 武陟县 | 2022年度武陟县龙源街道北冰洋冷藏鲜食品库项目 | 产业发展 | 170.1715 | 2022-01-03 | 2022-04-02 | 2022-05-16 | 170.1715 |  | 170.1715 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
3 | 武陟县 | 2022年度武陟县三阳乡田中禾农牧肉鸡养殖项目 | 产业发展 | 299.4 | 2022-01-03 | 2022-04-07 | 2022-05-08 | 299.4 |  | 299.4 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
4 | 武陟县 | 2022年度武陟县小董乡新奇纸制品厂加工项目 | 产业发展 | 119.5 | 2022-01-03 | 2022-03-30 | 2022-05-10 | 119.5 |  | 63 |  | 56.5 | 100% | 已竣工（已决算）
5 | 武陟县 | 2022年度武陟县小董乡南王村木耳大棚种植项目 | 产业发展 | 28.3032 | 2022-01-03 | 2022-03-21 | 2022-05-04 | 28.3032 |  |  |  | 28.3032 | 100% | 已竣工（已决算）
6 | 武陟县 | 2022年度武陟县大封镇老催庄村蔬菜种植项目 | 产业发展 | 123.8627 | 2022-01-03 | 2022-04-01 | 2022-06-26 | 123.8627 | 123.8627 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
7 | 武陟县 | 2022年度武陟县大封镇老催庄村蔬菜育苗种植项目 | 产业发展 | 46.5575 | 2022-01-03 | 2022-03-19 | 2022-05-15 | 46.5575 | 32 | 14.5575 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
8 | 武陟县 | 2022年度武陟县西陶镇成汇食品加工项目 | 产业发展 | 98 | 2022-01-03 | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 98 |  |  |  | 98 | 100% | 已竣工（已决算）
9 | 武陟县 | 2022年武陟县大虹桥乡朝恒养殖有限公司项目 | 产业发展 | 295.0956 | 2022-01-03 | 2022-04-05 | 2022-06-05 | 295.0956 | 295.0956 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
10 | 武陟县 | 2022年度武陟县北郭乡城子村其他（冷库仓储）项目 | 产业发展 | 192.1252 | 2022-01-03 | 2022-04-01 | 2022-06-26 | 192.1252 |  |  |  | 192.1252 | 100% | 已竣工（已决算）
11 | 武陟县 | 2022年度武陟县嘉应观乡果蔬大棚种植项目 | 产业发展 | 48.7404 | 2022-01-03 | 2022-03-18 | 2022-04-18 | 48.7404 |  | 48.7404 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
12 | 武陟县 | 2022年度武陟县詹店镇溜村其他冷库项目 | 产业发展 | 405.5046 | 2022-01-03 | 2022-04-06 | 2022-08-05 | 405.5046 | 405.5046 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
13 | 武陟县 | 2022年度武陟县乔庙镇后赵村大棚种植项目 | 产业发展 | 231.2273 | 2022-01-03 | 2022-04-06 | 2022-06-04 | 231.2273 | 231.2273 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
14 | 武陟县 | 2022年度武陟县谢旗营镇香菇种植项目 | 产业发展 | 144.9 | 2022-01-03 | 2022-04-20 | 2022-06-08 | 144.9 | 144.9 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
15 | 武陟县 | 2022年度武陟县木栾街道瑞旭机械加工项目 | 产业发展 | 94.98 | 2022-07-05 | 2022-09-16 | 2022-10-15 | 94.98 |  |  | 94.98 |  | 100% | 已竣工（已决算）
16 | 武陟县 | 2022年度武陟县小董乡南官庄村地黄烘焙项目 | 产业发展 | 45.6 | 2022-07-05 | 2022-08-24 | 2022-09-21 | 45.6 |  |  | 45.6 |  | 100% | 已竣工（已决算）
17 | 武陟县 | 2022年度武陟县乔庙镇后赵村日光温室种植项目 | 产业发展 | 24.7812 | 2022-07-05 | 2022-08-13 | 2022-09-28 | 24.7812 |  |  | 24.7812 |  | 100% | 已竣工（已决算）
18 | 武陟县 | 2022年度武陟县乔庙镇千村日光温室种植项目 | 产业发展 | 24.8146 | 2022-07-05 | 2022-08-13 | 2022-09-28 | 24.8146 |  |  | 24.8146 |  | 100% | 已竣工（已决算）
19 | 武陟县 | 2022年度武陟县大封镇老催庄村怀药加工项目 | 产业发展 | 24.96 | 2022-07-05 | 2022-08-14 | 2022-09-01 | 24.96 |  |  | 24.96 |  | 100% | 已竣工（已决算）
20 | 武陟县 | 2022年武陟县大虹桥乡南张村陟远食品有限公司项目 | 产业发展 | 24.95 | 2022-07-05 | 2022-08-09 | 2022-08-20 | 24.95 |  |  | 24.95 |  | 100% | 已竣工（已决算）
21 | 武陟县 | 2022年武陟县嘉应观乡范庄村甜瓜种植大棚项目 | 产业发展 | 24.8362 | 2022-07-05 | 2022-08-09 | 2022-08-31 | 24.8362 |  |  | 24.8362 |  | 100% | 已竣工（已决算）
22 | 武陟县 | 2022年武陟县圪垱店镇焦作远威实业有限公司25万项目 | 产业发展 | 25 | 2022-07-05 | 2022-08-09 | 2022-08-22 | 25 |  |  | 25 |  | 100% | 已竣工（已决算）
23 | 武陟县 | 2022年度河南斯美特食品有限公司卤鸡蛋加工设备采购项目 | 产业发展 | 196.98 | 2022-07-05 | 2022-08-10 | 2022-10-25 | 196.98 |  |  | 62 | 134.98 | 100% | 已竣工（已决算）
24 | 武陟县 | 2022年度武陟县御坝村黄河民宿建设项目 | 产业发展 | 559.3 | 2022-07-13 | 2022-08-09 | 2022-12-20 | 559.3 |  |  |  | 559.3 | 100% | 已竣工（已决算）
25 | 武陟县 | 2022年度武陟县谢旗营镇即可达鹌鹑加工项目 | 产业发展 | 197.2 | 2022-10-17 | 2022-12-09 | 2022-12-25 | 197.2 |  | 197.2 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
26 | 武陟县 | 2022年度武陟县谢旗营镇武冠鹌鹑加工项目 | 产业发展 | 195.7 | 2022-10-17 | 2022-12-14 | 2022-12-25 | 195.7 |  | 195.7 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
27 | 武陟县 | 2022年度武陟县西陶镇成汇食品加工项目（二期） | 产业发展 | 197.83 | 2022-10-17 | 2022-12-14 | 2022-12-25 | 197.83 |  | 197.83 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
28 | 武陟县 | 2022年度武陟县乔庙镇兴乔果蔬种植项目 | 产业发展 | 57.286 | 2022-10-17 | 2022-10-29 | 2022-11-29 | 57.286 |  | 57.286 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
29 | 武陟县 | 2022年度武陟县北郭乡蔬菜大棚种植项目 | 产业发展 | 150 | 2022-10-17 | 2022-12-10 | 2022-12-31 | 150 |  | 150 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
30 | 武陟县 | 2022年度武陟县小董乡乔庄村其他（肉兔加工冷库）项目 | 产业发展 | 56.898 | 2022-10-17 | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 56.898 |  | 56.898 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
31 | 武陟县 | 2022年度武陟县三阳乡康利达生肉加工项目 | 产业发展 | 29 | 2022-10-17 | 2022-10-25 | 2022-12-09 | 29 |  |  |  | 29 | 100% | 已竣工（已决算）
32 | 武陟县 | 2022年度武陟县嘉应观乡嘉云生物环保设施建设项目 | 产业发展 | 58 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-11-18 | 58 |  |  |  | 58 | 100% | 已竣工（已决算）
33 | 武陟县 | 2022年度圪垱店镇圪垱店村通组道路项目 | 基础设施 | 33.1311 | 2022-01-03 | 2022-04-11 | 2022-04-30 | 33.1311 | 33.1311 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
34 | 武陟县 | 2022年度武陟县小董乡岗头村其他（安全饮水管道）项目 | 基础设施 | 30.88 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-07-08 | 30.88 |  |  | 30.88 |  | 100% | 已竣工（已决算）
35 | 武陟县 | 2022年度武陟县小董乡北耿村通组道路项目 | 基础设施 | 20.5403 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-24 | 20.5403 |  |  | 3 | 17.5403 | 100% | 已竣工（已决算）
36 | 武陟县 | 2022年度武陟县小董乡新李庄村通组道路项目 | 基础设施 | 44.9657 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-17 | 44.9657 |  |  | 44.9657 |  | 100% | 已竣工（已决算）
37 | 武陟县 | 2022年度武陟县乔庙镇千村通村道路项目 | 基础设施 | 49.35 | 2022-05-25 | 2022-06-15 | 2022-06-26 | 49.35 |  | 49.35 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
38 | 武陟县 | 2022年度武陟县乔庙镇马村通村道路项目 | 基础设施 | 25.5359 | 2022-05-25 | 2022-06-15 | 2022-06-26 | 25.5359 |  | 25.5359 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
39 | 武陟县 | 2022年度武陟县乔庙镇邸郃村通村道路项目 | 基础设施 | 33.1309 | 2022-05-25 | 2022-06-15 | 2022-06-26 | 33.1309 |  |  |  | 33.1309 | 100% | 已竣工（已决算）
40 | 武陟县 | 2022年度武陟县木栾街道小岩村通村道路项目 | 基础设施 | 36.0861 | 2022-05-25 | 2022-06-16 | 2022-06-24 | 36.0861 |  |  |  | 36.0861 | 100% | 已竣工（已决算）
41 | 武陟县 | 2022年度武陟县北郭乡上庄村通村道路项目 | 基础设施 | 16.9228 | 2022-05-25 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 16.9228 |  |  |  | 16.9228 | 100% | 已竣工（已决算）
42 | 武陟县 | 2022年度武陟县北郭乡北郭西村其他（排水管网）项目 | 基础设施 | 17.294 | 2022-05-25 | 2022-06-24 | 2022-08-09 | 17.294 |  |  |  | 17.294 | 100% | 已竣工（已决算）
43 | 武陟县 | 2022年度武陟县北郭乡任后庄村通村道路项目 | 基础设施 | 19.4159 | 2022-05-25 | 2022-06-26 | 2022-07-01 | 19.4159 |  |  |  | 19.4159 | 100% | 已竣工（已决算）
44 | 武陟县 | 2022年度武陟县嘉应观乡二铺营村通村道路项目 | 基础设施 | 38.9782 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-24 | 38.9782 |  |  |  | 38.9782 | 100% | 已竣工（已决算）
45 | 武陟县 | 2022年度武陟县嘉应观乡东营村通村道路项目 | 基础设施 | 28.98 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-24 | 28.98 |  |  |  | 28.98 | 100% | 已竣工（已决算）
46 | 武陟县 | 2022年度武陟县圪垱店镇耿村通村道路项目 | 基础设施 | 35.902 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-08-21 | 35.902 |  |  |  | 35.902 | 100% | 已竣工（已决算）
47 | 武陟县 | 2022年度武陟县圪垱店镇西王庄村通村道路项目 | 基础设施 | 16.6319 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-24 | 16.6319 |  |  |  | 16.6319 | 100% | 已竣工（已决算）
48 | 武陟县 | 2022年度武陟县圪垱店镇圪垱店村其他(排水沟)项目 | 基础设施 | 42.8784 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-08-21 | 42.8784 |  |  |  | 42.8784 | 100% | 已竣工（已决算）
49 | 武陟县 | 2022年度武陟县圪垱店镇安庄村通村道路项目 | 基础设施 | 57.88 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 57.88 |  | 41 | 16.88 |  | 100% | 已竣工（已决算）
50 | 武陟县 | 2022年度武陟县龙泉街道荆辛庄村通村道路项目 | 基础设施 | 26.358 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-25 | 26.358 |  |  |  | 26.358 | 100% | 已竣工（已决算）
51 | 武陟县 | 2022年度武陟县龙泉街道西小庄村通村道路项目 | 基础设施 | 9.572 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-25 | 9.572 |  |  | 6.7004 | 2.8716 | 100% | 已竣工（已决算）
52 | 武陟县 | 2022年度武陟县詹店镇何井村通村道路项目 | 基础设施 | 36.2058 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-24 | 36.2058 |  |  |  | 36.2058 | 100% | 已竣工（已决算）
53 | 武陟县 | 2022年度武陟县詹店镇小茶堡村通村道路项目 | 基础设施 | 34.3355 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-24 | 34.3355 |  |  |  | 34.3355 | 100% | 已竣工（已决算）
54 | 武陟县 | 2022年度武陟县詹店镇大许庄村通村道路项目 | 基础设施 | 14.98 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-24 | 14.98 |  |  |  | 14.98 | 100% | 已竣工（已决算）
55 | 武陟县 | 2022年度武陟县詹店镇魏庄村通村道路项目 | 基础设施 | 15.98 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-24 | 15.98 |  |  | 15.98 |  | 100% | 已竣工（已决算）
56 | 武陟县 | 2022年武陟县龙源街道办事处梁徐店村通村道路项目 | 基础设施 | 46.8424 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-08-04 | 46.8424 |  |  | 46.8424 |  | 100% | 已竣工（已决算）
57 | 武陟县 | 2022年武陟县龙源街道办事处孙庄村通村道路项目 | 基础设施 | 35.3728 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-07-02 | 35.3728 |  |  | 11.985 | 23.3878 | 100% | 已竣工（已决算）
58 | 武陟县 | 2022年度武陟县谢旗营镇辛杨村其他（排水沟）项目 | 基础设施 | 19.9928 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-07-13 | 19.9928 |  |  |  | 19.9928 | 100% | 已竣工（已决算）
59 | 武陟县 | 2022年度武陟县谢旗营镇兰封村通村道路项目 | 基础设施 | 14.9502 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-16 | 14.9502 |  |  |  | 14.9502 | 100% | 已竣工（已决算）
60 | 武陟县 | 2022年度武陟县谢旗营镇北小段村通村道路项目 | 基础设施 | 36.5649 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-07-05 | 36.5649 |  |  |  | 36.5649 | 100% | 已竣工（已决算）
61 | 武陟县 | 2022年度武陟县谢旗营镇程封村通村道路项目 | 基础设施 | 24.95 | 2022-05-25 | 2022-06-16 | 2022-07-05 | 24.95 |  |  |  | 24.95 | 100% | 已竣工（已决算）
62 | 武陟县 | 2022年武陟县大虹桥乡西司徒村通村道路项目 | 基础设施 | 24.4265 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-24 | 24.4265 |  |  | 24.4265 |  | 100% | 已竣工（已决算）
63 | 武陟县 | 2022年武陟县大虹桥乡前阳城村通村道路项目 | 基础设施 | 13.9057 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-08-07 | 13.9057 |  |  | 13.9057 |  | 100% | 已竣工（已决算）
64 | 武陟县 | 2022年武陟县大虹桥乡东刘村通村道路项目 | 基础设施 | 11.36 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-24 | 11.36 |  |  | 11.36 |  | 100% | 已竣工（已决算）
65 | 武陟县 | 2022年武陟县大虹桥乡南张村通村道路项目 | 基础设施 | 37.55 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-24 | 37.55 |  |  | 37.55 |  | 100% | 已竣工（已决算）
66 | 武陟县 | 2022年度武陟县三阳乡后刘庄村其他（排水沟）项目 | 基础设施 | 24.92 | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 2022-07-05 | 24.92 |  |  |  | 24.92 | 100% | 已竣工（已决算）
67 | 武陟县 | 2022年度武陟县三阳乡西大原其他（排水沟）项目 | 基础设施 | 42.4558 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-07-05 | 42.4558 |  | 42.4558 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
68 | 武陟县 | 2022年度武陟县大封镇前孔村其他（排水管网）项目 | 基础设施 | 53.45 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-24 | 53.45 |  | 53.45 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
69 | 武陟县 | 2022年度武陟县大封镇保安庄村通村道路项目 | 基础设施 | 13.92 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-08-04 | 13.92 |  |  |  | 13.92 | 100% | 已竣工（已决算）
70 | 武陟县 | 2022年度武陟县大封镇驾部二村通村道路项目 | 基础设施 | 12.8618 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-24 | 12.8618 |  |  |  | 12.8618 | 100% | 已竣工（已决算）
71 | 武陟县 | 2022年度武陟县大封镇前孔村其他（安全饮水管道）项目 | 基础设施 | 49.96 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-08-11 | 49.96 |  |  | 49.96 |  | 100% | 已竣工（已决算）
72 | 武陟县 | 2022年度武陟县西陶镇西陶村通村道路项目 | 基础设施 | 16.8224 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-29 | 16.8224 |  |  |  | 16.8224 | 100% | 已竣工（已决算）
73 | 武陟县 | 2022年度武陟县西陶镇西白水村通村道路项目 | 基础设施 | 29.5533 | 2022-05-25 | 2022-08-02 | 2022-08-11 | 29.5533 |  |  |  | 29.5533 | 100% | 已竣工（已决算）
74 | 武陟县 | 2022年度武陟县西陶镇交斜铺村通村道路项目 | 基础设施 | 17.8039 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-25 | 17.8039 |  |  |  | 17.8039 | 100% | 已竣工（已决算）
75 | 武陟县 | 2022年度武陟县西陶镇南阳村通村道路项目 | 基础设施 | 17.7684 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-25 | 17.7684 |  |  |  | 17.7684 | 100% | 已竣工（已决算）
76 | 武陟县 | 2022年度武陟县西陶镇魁张镇村通村道路项目 | 基础设施 | 20.779 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-07-13 | 20.779 |  |  |  | 20.779 | 100% | 已竣工（已决算）
77 | 武陟县 | 2022年武陟县大虹桥乡中司徒村通村道路项目 | 基础设施 | 19.1388 | 2022-06-15 | 2022-06-25 | 2022-07-29 | 19.1388 | 19.1388 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
78 | 武陟县 | 2022年度武陟县谢旗营镇前高村通村道路项目 | 基础设施 | 19.945 | 2022-06-15 | 2022-06-25 | 2022-07-04 | 19.945 | 19.945 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
79 | 武陟县 | 2022年度武陟县谢旗营镇谢旗营村其他（排水管网）项目 | 基础设施 | 14.95 | 2022-06-15 | 2022-06-25 | 2022-07-04 | 14.95 |  | 10 |  | 4.95 | 100% | 已竣工（已决算）
80 | 武陟县 | 2022年度武陟县詹店镇陈庄村通村道路项目 | 基础设施 | 21.98 | 2022-06-15 | 2022-06-25 | 2022-06-29 | 21.98 |  | 21.98 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
81 | 武陟县 | 2022年度武陟县詹店镇李庄村通村道路项目 | 基础设施 | 29.98 | 2022-06-15 | 2022-06-25 | 2022-06-29 | 29.98 | 29.98 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
82 | 武陟县 | 2022年度武陟县詹店镇王庄村通村道路项目 | 基础设施 | 9.98 | 2022-06-15 | 2022-06-25 | 2022-06-29 | 9.98 | 9.98 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
83 | 武陟县 | 2022年度武陟县詹店镇魏庄村其他（排水管网）项目 | 基础设施 | 18.6011 | 2022-06-15 | 2022-06-25 | 2022-06-29 | 18.6011 | 18.6011 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
84 | 武陟县 | 2022年度嘉应观乡后小庄村道路硬化项目 | 基础设施 | 14.97 | 2022-06-15 | 2022-06-25 | 2022-08-04 | 14.97 | 14.97 |  |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
85 | 武陟县 | 2022年度武陟县詹店镇何营西村其他（排水管网）项目 | 基础设施 | 16.99 | 2022-06-15 | 2022-06-25 | 2022-07-29 | 16.99 |  |  |  | 16.99 | 100% | 已竣工（已决算）
86 | 武陟县 | 2022年度武陟县詹店镇雁赵庄村通村道路项目 | 基础设施 | 24.6104 | 2022-06-15 | 2022-06-25 | 2022-06-29 | 24.6104 |  |  |  | 24.6104 | 100% | 已竣工（已决算）
87 | 武陟县 | 2022年度武陟县詹店镇王庄村其他（排水管网）项目 | 基础设施 | 17.99 | 2022-06-15 | 2022-06-25 | 2022-07-29 | 17.99 |  |  |  | 17.99 | 100% | 已竣工（已决算）
88 | 武陟县 | 2022年度武陟县西陶镇北东陶村通村道路项目 | 基础设施 | 57.5003 | 2022-06-15 | 2022-06-25 | 2022-07-14 | 57.5003 |  |  |  | 57.5003 | 100% | 已竣工（已决算）
89 | 武陟县 | 2022年度武陟县龙源街道梁徐店村市派第一书记项目 | 基础设施 | 23.1363 | 2022-07-05 | 2022-08-08 | 2022-08-20 | 23.1363 |  |  | 23.1363 |  | 100% | 已竣工（已决算）
90 | 武陟县 | 2022年度武陟县木栾街道大城村其他（排水管网）项目 | 基础设施 | 27.94 | 2022-07-05 | 2022-08-10 | 2022-08-25 | 27.94 |  |  | 27.94 |  | 100% | 已竣工（已决算）
91 | 武陟县 | 2022年度武陟县三阳乡大油村通村道路项目 | 基础设施 | 19.9953 | 2022-07-05 | 2022-08-06 | 2022-09-03 | 19.9953 |  |  | 19.9953 |  | 100% | 已竣工（已决算）
92 | 武陟县 | 2022年度武陟县三阳乡前刘庄村农田灌溉项目 | 基础设施 | 16.9911 | 2022-07-05 | 2022-08-06 | 2022-09-04 | 16.9911 |  |  | 16.9911 |  | 100% | 已竣工（已决算）
93 | 武陟县 | 2022年度大虹桥乡南张村生产路硬化项目 | 基础设施 | 29.92 | 2022-10-17 | 2022-10-28 | 2022-11-18 | 29.92 |  |  |  | 29.92 | 100% | 已竣工（已决算）
94 | 武陟县 | 2022年度大虹桥乡老城村通村道路、排水管网项目 | 基础设施 | 30.3138 | 2022-10-17 | 2022-10-28 | 2022-11-18 | 30.3138 |  | 21.1696 | 4.8878 | 4.2564 | 100% | 已竣工（已决算）
95 | 武陟县 | 2022年武陟县龙源街道办事处小徐岗村通村道路项目 | 基础设施 | 54.8241 | 2022-10-17 | 2022-10-28 | 2022-11-27 | 54.8241 |  | 10.9041 |  | 43.92 | 100% | 已竣工（已决算）
96 | 武陟县 | 2022年度武陟县木栾街道大城村其他（排水管网）提升项目 | 基础设施 | 44.85 | 2022-10-17 | 2022-10-29 | 2022-11-25 | 44.85 |  | 8.97 | 35.88 |  | 100% | 已竣工（已决算）
97 | 武陟县 | 2022年度武陟县圪垱店镇圪垱店村通村道路提升项目 | 基础设施 | 28.912 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 2022-11-19 | 28.912 | 0.86889 | 28.0431 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
98 | 武陟县 | 2022年度武陟县圪垱店镇汤王堤村通村道路项目 | 基础设施 | 29.2004 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 2022-11-19 | 29.2004 |  | 29.2004 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
99 | 武陟县 | 2022年度武陟县西陶镇张武村通村道路项目 | 基础设施 | 15.1944 | 2022-10-17 | 2022-10-28 | 2022-11-24 | 15.1944 |  | 15.1944 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
100 | 武陟县 | 2022年度武陟县西陶镇魁张镇村通村道路提升项目 | 基础设施 | 29.922 | 2022-10-17 | 2022-10-28 | 2022-11-24 | 29.922 |  | 29.922 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
101 | 武陟县 | 2022年度武陟县乔庙镇陈村通村道路项目 | 基础设施 | 44.956 | 2022-10-17 | 2022-10-29 | 2022-11-16 | 44.956 |  | 25 |  | 19.956 | 100% | 已竣工（已决算）
102 | 武陟县 | 2022年度武陟县乔庙镇李村通村道路项目 | 基础设施 | 9.976 | 2022-10-17 | 2022-10-29 | 2022-11-16 | 9.976 |  | 9.976 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
103 | 武陟县 | 2022年度武陟县乔庙镇前冯堤村通村道路提升项目 | 基础设施 | 31.963 | 2022-10-17 | 2022-10-29 | 2022-11-17 | 31.963 |  | 22 |  | 9.963 | 100% | 已竣工（已决算）
104 | 武陟县 | 2022年度武陟县龙泉街道南贾村通村道路项目 | 基础设施 | 19.437 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 19.437 | 6.7949 | 12.6421 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
105 | 武陟县 | 2022年度武陟县北郭乡贾作村通村道路项目 | 基础设施 | 19.958 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 2022-11-05 | 19.958 |  | 3.9916 | 3.7586 | 12.2078 | 100% | 已竣工（已决算）
106 | 武陟县 | 2022年度武陟县詹店镇小茶堡村通村道路提升项目 | 基础设施 | 48.972 | 2022-10-17 | 2022-11-01 | 2022-11-10 | 48.972 |  | 48.972 |  |  | 100% | 已竣工（已决算）
107 | 武陟县 | 2022年度武陟县大封镇后孔村通村道路项目 | 基础设施 | 47.7417 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 2022-11-29 | 47.7417 |  | 41.3654 |  | 6.3763 | 100% | 已竣工（已决算）
108 | 武陟县 | 2022年度武陟县三阳乡李梧槚村通村道路项目 | 基础设施 | 19.9 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 2022-11-12 | 19.9 |  | 8.8738 | 11.0262 |  | 100% | 已竣工（已决算）
109 | 武陟县 | 2022年度武陟县小董乡北王村通组道路项目 | 基础设施 | 19.9517 | 2022-10-17 | 2022-10-29 | 2022-11-08 | 19.9517 |  | 3.9204 | 16.0312 |  | 100% | 已竣工（已决算）
110 | 武陟县 | 2022年大虹桥乡南关村通村道路、排水管网项目 | 基础设施 | 48.0136 | 2022-10-17 | 2022-10-28 | 2022-11-23 | 48.0136 |  |  |  | 48.0136 | 100% | 已竣工（已决算）
111 | 武陟县 | 2022年武陟县金融小额信贷贴息项目 | 金融类 | 90.8686 | 2022-05-25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 90.8686 |  |  | 90.8686 |  | 100% | 已竣工（已决算）
112 | 武陟县 | 2022年度武陟县享受“雨露计划”职业教育春季补贴项目 | 公共服务 | 52.2 | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 52.2 |  |  | 52.2 |  | 100% | 已竣工（已决算）
113 | 武陟县 | 2022年度武陟县享受“雨露计划”职业教育秋季补贴项目 | 公共服务 | 52.05 | 2022-05-25 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 52.05 |  |  | 52.05 |  | 100% | 已竣工（已决算）
114 | 武陟县 | 2022年度武陟县脱贫村创业致富带头人创业培训项目 | 公共服务 | 9.83 | 2022-05-25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 9.83 |  |  | 9.83 |  | 100% | 已竣工（已决算）
115 | 武陟县 | 2022年度武陟县农村实用技术培训项目 | 公共服务 | 2.9971 | 2022-05-25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2.9971 |  |  | 2.9971 |  | 100% | 已竣工（已决算）
116 | 武陟县 | 2022年度武陟县短期技能培训项目 | 公共服务 | 13.2 | 2022-05-25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 13.2 |  |  | 13.2 |  | 100% | 已竣工（已决算）
117 | 武陟县 | 2022年度武陟县跨省外出务工就业交通补助项目 | 跨省外出务工 | 20.16 | 2022-05-25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 20.16 |  | 4 | 16.16 |  | 100% | 已竣工（已决算）
118 | 武陟县 | 2022年武陟县财政衔接推进乡村振兴项目管理费 | 其他 | 74.352 | 2022-05-25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 74.352 |  |  |  | 74.352 | 100% | 已竣工（已决算）
|  |  |  | 6886.31 |  |  |  | 6886.31 | 1386 | 2217 | 1063.31 | 2220 | 100%